## IP Setting
EQUIPMENT IP ADDRESS
EQUIPMENT | IP | Program | DATA
Line 1
PRECHARGER PC | 192.168.10.100 | D:\PreCharge\Bin | D:\PreCharger\Data
PRECHARGER Controller | 192.168.10.231
PRECHARGER - BT2200 1 | 192.168.10.241
PRECHARGER - BT2200 2 | 192.168.10.242
IR/OCV PC | 192.168.10.200 | D:\IROCV\Bin | D:\IROCV\Data
IR/OCV | 192.168.10.201
Line 2
PRECHARGER PC | 192.168.10.100 | D:\PreCharge\Bin | D:\PreCharger\Data
PRECHARGER Controller | 192.168.10.231
PRECHARGER - BT2200 1 | 192.168.10.241
PRECHARGER - BT2200 2 | 192.168.10.242
IR/OCV PC | 192.168.10.200 | D:\IROCV\Bin | D:\IROCV\Data
IR/OCV | 192.168.10.201
PLC IP ADDRESS
EQUIPMENT | IP | PORT 1 | PORT 2
PLC
PRECHARGER PC
IR/OCV PC

## 작업
순번 | Date | 내용 | 비고
2026년
1 | 2024-11-08 | Address map 정리
2 | 2024-11-08 | 언어변경 중국어 -> 영어
3 | 2024-11-08 | PRECHARGER UI 변경
- 채널 400개
4 | 2024-11-08 | PLC_D_IROCV_TRAY_CELL_DATA 코드 수정 (1word에 16개씩 데이터 있음)
5 | 2024-11-11 | IROCV UI 변경
6 | 2024-11-11 | IROCV 베스텍 S4라인 참고하여 수정필요
7 | 2024-11-11 | IROCV PLC 주소변경및 Cell Data 처리 수정
8 | 2024-11-13 | PRECHARGER PLC 주소변경및 Cell Data 처리 수정
9 | 2024-11-14 | 400 채널이든 256 채널이든 설비하나당 controller 개수도 1개? | 일단 1개로 함. 여러개일때는 다시 개발필요
10 | 2024-11-17 | PRECHARGER에서 상태정보 확인하여 Ok/Fail 처리 | c++ builder 코드 참고하여 추가해야 함
11 | 2024-11-17 | FormTotal 색상표시 추가필요
12 | 2024-11-19 | - SEN에서 WDT/REC 가 발생하면 RST 명령어 실행 - RUN 상태인데 셋팅값이 깨지거나 없고 MON이 안날라올때 Reboot 실행. | Reboot 실행할 때는 controller socket close 시켜야 함.
13 | 2024-11-19 | SEN에서 설정값이 NONE 이면 RunDefinition 실행. ENA명령도 같이 실행해야 함. | SEN에서 하면 문제가 좀 있음. CmdAutoStart에서 해야 함
14 | 2024-11-19 | SaveMon 정상. measureinfoform 표시가 안됨. | datagridview 로 처리 OK
15 | 2024-11-19 | formtotal에 sen 상태 표시. 충전시간. 충전시작부터 진행시간 표시(second)
16 | 2024-11-19 | PreCharger에서 명령어 실행시 항상 Reply 확인. | @ABS; 등은 아님.
17 | 2024-11-19 | RST명령시 BT도 같이 RESET 하는지… PICO/BT 분리필요 | controller는 reboot기능 추가
18 | 2024-11-19 | DataGridView 에러 처리 try catch
19 | 2024-11-19 | sen/mon 제외하고 명령어 응답 받을 수 있도록 수정 | 명령어실행시 SEN/MON 제외하고 넘겨주도록
20 | 2024-11-21 | 충전 종료시 설비 하나는 종료. 나머지 하나는 종료표시 안됨. => controller에서 수정 | 설비 하나는 충전중 (상태 : 2), 하나는 종료 (상태 : -2) 이것때문에 다르게 표시됨
21 | 2024-11-21 | 충전 종료시 마지막 전압/전류값 표시 및 결과 저장 | Mon 결과 파일 읽어서 마지막 데이터 저장 또는 final 값 변수에 저장했다가 idle상태일때 저장
22 | 2024-11-21
23 | 2024-11-21 | trayinfo에 charging time (처음 시작부터 몇초 충전중인지 실제 시간으로 계산하여 초를 표시) => _iChargingCount | mondata DATETIME, trayinfo STARTTIME 을 이용하여 계산
24 | 2024-11-21 | ReadRecipe, writeRecipe
25 | 2024-11-21 | controller 응답도 tbmsg 에 표시 => SEN/MON은 어떻게? | sen/mon은 데이터 양이 많아 로그에만 기록
26 | 2024-11-25 | Bt2200 연결 비동기로 수정
27 | 2024-11-25 | max value 확인 추가
28 | 2024-12-10 | cell data, ng info 등 20bit 사용하는 정보 처리 수정필요 | 아래 2025년 22번 참고
29 | 2024-12-12 | 언어선택가능 하도록 수정
30 | 2024-12-13 | 충전 시작 명령을 실행했는데 에러가 나오면 다시 셋팅하고 ena 하도록 수정
31 | 2024-12-13 | Controller, PLC 자동연결 and 연결실패시 에러 표시 | MainForm에 색상표시
32 | 2024-12-14 | voltage, current 읽기 쓰기를 getDouble, setDouble로 함. 2word. 2word 처리 수정필요
33 | 2024-12-20 | 프로그램 종료 정상적으로 안될때 있음. 코드 수정필요
2025년
1 | 2025-01-14 | 에러 발생시 lblstatus에 표시
2 | 2025-01-14 | recipe 확인후 같으면 startcharging 다르면 rundefinition 실행
3 | 2025-01-14 | StartCharging 을 sen 데이터 확인시 recipe가 다를때 사용
4 | 2025-01-14 | 1. PreCharger Setting이 안되어 있으면 ENA -> Setting
5 | 2025-01-14 | 2. recipe와 PreCharger Setting (SEN 정보) 비교. 다르면 다시 셋팅.
6 | 2025-01-14 | Auto 모드에서 충전 종료시 다음 단계로 넘어가도록 추가
7 | 2025-01-16 | FormBorderStyle 속성 변경으로 form 크기 변경안되도록 수정
8 | 2025-01-16 | Keysight library 사용프로그램 배포 정리 | Keysight 프로그램 배포 (mx component포함).txt
9 | 2025-01-16 | Keysight, PLC 연결, 재연결, 미연결등 로그표시
10 | 2025-01-21 | 프로그램 실행시 read config
11 | 2025-01-22 | 프로그램 실행시 recipe 읽어오기
12 | 2025-01-23 | StartReading, StartWriting 구현. TATA ACS 참고하여 작성 | => PLC Start reading, writing 은 연결시에 thread로 실행되도록 수정. TATA ACS와는 좀 다른상황.
13 | 2025-01-24 | 충전종료후 report 명령어 실행. 1. 결과파일에 저장 2. displayinfo에 색상 표시
14 | 2025-01-24 | controller에서 데이터 받을 때 @로 시작, ; 로 끝남 확인하여 저장
15 | 2025-01-24 | 충전종료시 바로 데이터 저장하지 않고 종료 확인을 하고 다른 코드에서 최종 데이터 저장해야 함. | 종료 조건 : sendata.SENSTATUS == enumSenStatus.IDL && sendata.OLDSENSTATUS == enumSenStatus.RUN 최종데이터 저장은 타이머로? Endcharging == true ? Save final data & display : save mon and sen data
16 | 2025-02-04 | reset, reboot 등 명령은 시간제한 (20초, 10초 등)을 두고 no error 응답이 없으면 에러 발생 | reboot, reset 타이머를 이용하여 실행 및 결과 처리. 일정시간 응답이 없으면 명령어 다시 실행.
17 | 2025-02-04 | check report 를 timer로 수정하여 처리
18 | 2025-02-04 | measure info 에서 init, save 버튼 아직. | init에서 form total status 추가필요
19 | 2025-02-04 | channel, pos 값 표시에러. 초기값은 ok, 값이 할당이 되면 값이 표시됨. 수정필요
20 | 2025-02-07 | plc test 필요. Write value (임의의 주소), write ok/ng data, write current/voltage | 프리차져/IROCV 모두 필요
21 | 2025-02-07 | plc 연결이 안되었을 때 창 띄우면 다른 테스트도 못하는 문제 있음. | 일단 창은 제거하고 status 에 에러만 표시
22 | 2025-02-07 | plc cell data, ok/ng data 1word * 25ea 로 수정? | 2word * 20ea 함수 2개 만들어서 대응
23 | 2025-02-07 | 프리차져 결과에서 ng 30개이상 발생시 창 띄우고 대기 - 베스텍 s4라인 참고
24 | 2025-02-11 | mon 데이터 에러 - 다른 pc에 프로그램 실행하고 충전시 에러 발생. - mon data 저장파일 오류 - mon data 화면에 표시 오류 | mapping 파일 오류로 발생한 문제
25 | 2025-02-11 | mapping 파일 오류 - 첫줄 에러
26 | 2025-02-11 | controller 접속이 안될때 local mode 변경시 measure info form에 수동버튼 보이기
27 | 2025-02-11 | 수동에서 stop 버튼 누를 때 timer도 중지되도록 수정
28 | 2025-02-11 | 충전 셋팅시간이 지났는데 종료가 되지 않는 경우 강제 종료. 컨트롤러는 reset 시켜야 함.
29 | 2025-02-18 | 자동에서 결과 저장은? | => 수동일때랑 동일한지 확인필요
30 | 2025-02-18 | write value (current, voltage)
31 | 2025-02-18 | Write ok/ng data
32 | 2025-02-18 | write acc_remeasure (remeasure info 데이터)
33 | 2025-02-18 | PC_D_LEN 수정필요
34 | 2025-02-18 | WriteIROCVValue() : 256 => 400 수정필요
35 | 2025-02-19 | ReadAllData, WriteAllData 한번에 960이상 읽고 쓰기 안됨. 분리해서 read, write 하도록 수정필요
36 | 2025-02-19 | writeCurrent 는 배열이 넘어감. 35번 참고하여 수정필요
37 | 2025-02-19 | PLC는 ReadAllData, PC는 WriteAllData (41000, 42000) 2번
| 2025-03-14 | 충전시간이 지났는데 계속 충전중이면 reset or reboot
| 2025-03-14 | 충전시작시 setting값 확인 후 안되어 있으면 setting 하고 충전시작
| 2025-03-14 | 전압을 2000mV 이상으로, 전류는 500 시간은30 조건 확인하는 부분 추가 필요
2025-03-14
2025-03-17
| 2025-03-17 | 마지막 REP 몇번 실행 후 결과를 못불러오면 에러처리 또는 BT연결이 안되면 충전실행 안되도록 수정필요
| 2025-03-27 | SAVE(SET) 버튼눌렀을 때 프리차져 셋업. No error 나오면 ok, 아니면 error 표시
| 2025-03-27 | 전류가 안흐르는데 sen run 상태일때 중지시키기 | => 충전셋팅시간 + 7초후에 무조건 종료 => 택타임 문제로 60초(55)후에 무조건 종료
2025-03-27
| 2025-03-27 | RST, RBT도 stop 명령어로 멈추도록 수정
| 2025-03-27 | tray in 이후에 시간 초과시 에러창. Ams 이후에 시간 초과시 에러창. | 보류
| 2025-04-08 |  | reset 15초, reboot 60초
| 2025-04-08 | reset, reboot 실행시 메시지 -> pnlstatus에 rst,rbt표시 -> 15초, 60초 후에 sen idl 상태가 안되면 에러표시 | no error는 문제가 있음. -113같은 에러가 나올때가 있음(이상이 없는 상태)
| 2025-04-09 | reset, reboot은 idl 상태확인 까지 15,60초 timeout 설정으로 변경. | no error 가 안나오고 다른 에러가 나오지만 문제는 없는 경우가 있음.
| 2025-04-10 | precharger final 데이터 저장아됨. Setfinaldata 오류있음 => //else real_data.final_volt[nIndex] = real_data.volt[nIndex]; 이부분 주석처리해야함 | if(real_data.status[nIndex] > 0) setfinaldata에서 이부분 확인을 > -2로 해야 하지 않는지 ? =>이것도 에러 발생.
| 2025-04-10 | 프리차져 충전중 전류는 흐르지 않지만 상태는 충전중으로 나오는 경우 에러 추가
| 2025-04-10 | 프리차져 충전시 셀이 없는데 충전중으로 상태가 나오는 채널이 있는 경우 run상태가 계속 됨. 셋팅시간이후 5초 후에는 강제 종료되도록 셋팅 | 10초 였다가 7초로 변경
| 2025-04-10 | $ interger 변환 에러 -> msg.length >= 18 조건 추가 | 모니터링 필요
| 2025-04-11 | Waiting from reply 메시지 나오면 에러창 띄우고 reset하도록 해야 함. | 보류
| 2025-04-11 | STP를 타이머로 실행해서 정상 종료가 되는지 확인. Waiting from reply메세지 나오면 리셋하도록 수정 | 보류
| 2025-04-11 | reboot은 일정 시간 후에 connect다시 하도록 수정필요
| 2025-04-11 | 상태가 2이지만 전압값이 0이 되는 경우가 있음. 상태가 2이고 전압이 100이상일때만 화면 표시 및 final data 처리 | 상태값(report 명령어)을 보지 말고 final data에서 volt<500, curr<100이면 에러로 처리
Chengdu 현장
77 | 2025-07-03 | ENA 실행시 no error 체크. => 에러가 있으면 reset해야 함
80 | 2025-07-04 | 프로그램 실행상태에서 bt 컨트롤러 turn off시 client->active가 true 상태임. - client read가 안되면 일정시간 후에 diconnect 시키도록 수정필요 | 20250704 008 수정
82 | 2025-07-04 | NG 개수가 일정수 이상일때 에러표시(트레이 아웃 안함)
84 | 2025-07-09 | result가 3일때(abort) 전압이 500mv 이하이면 NG => 전류 100mA, 전압 500mV 이하면 불량으로 통일 | SetResultList() 수정
88 | 2025-07-11 | ena에서 에러발생후 메시지 표시는 큰 창으로 변경
92 | 2025-07-11 | plc -(음수) 값 넣기
93 | 2025-07-12 | ir, ocv, voltage, current는 모두 따로 설정하고 bwrite==true 일때만 쓰기
94 | 2025-07-12 | plc 음수, ena 에러, volt, current 따로 설정 | precharger 20250712 006
96 | 2025-07-14 | 프리차져 write voltage, current value and badinformation => Timer_FinishCharging | CmdTrayOut에서 CmdForceStop으로 이동
97 | 2025-07-14 | IR/OCV write ir, ocv value and badinformation => ResponseAutoTestFinish | CmdTrayOut에서 CmdForceStop으로 이동
98 | 2025-07-14 | SetStep2 에러 났을 때 계속 하지 말고 에러메세지 표시
102 | 2025-07-16 | 프리차져 volt_le, curr_le 조건추가
103 | 2025-07-16 | 프리차져 조건 추가하면 실제 충전이 안되는데 충전 상태로 나오는(mon 데이터에서) 오류 해결됨. SEQ:TEST:DEF 1,2,1,CURR_LE,0.01,BEFORE,40,FAIL SEQ:TEST:DEF 1,2,2,VOLT_LE,0.1,BEFORE,40,FAIL | 20250716 001
104 | 2025-07-16 | "SEQ:STEP:DEF 1,1,1,VOLT_GE,1.2,BEFORE,20,NEXT\n"; "SEQ:STEP:DEF 1,2,PRECHARGE2," + cTime + "," + cCurr + "," + cVolt + "\n"; | 20250717 001 - VOLT_GE 조건 추가 - CHARGE 명령어 대신 PRECHARGE2 명령어 사용
117 | 2025-07-21 | 결과 파일에 cell serial 저장 | 20250721 006
120 | 2025-07-22 | plc write voltage, current, ir, ocv 쓰기 switch 문으로 변경 테스트 | 20250723 003
122 | 2025-07-22 | 프리차져 상태가 2인데 전압/전류가 없는 경우가 있음. 조건변경필요 | =>상태가 2인데 전압이 0인 경우가 있음 (250411120146_MON) => mon 데이터를 잘 못 읽었거나 데이터 자체가 잘못 된 경우일 수 있음. 상태 > -2 and 전압 > 100 조건이 항상 필요. (20250723 004)
124 | 2025-07-23 | model name 추가 - 결과파일 이름에 model name 쓰기 | 20250723 003
126 | 2025-07-23 | precharge2에서 test조건 추가 후 상태가 2인데 전압이 0인 경우가 없음. 추가 모니터링 필요…
128 | 2025-07-26 | init 할때 문제 있음. Cell id 파일 있으면 바로 넘어가도록 수정
129 | 2025-07-26 | cell id bypass 추가
131 | 2025-07-28 | cell id tray id로 tray 파일 확인 + 상단 tray id 파일로 한번 더 확인. - 이미 cell id 저장 로직이 끝나면 plc에서 cell id 데이터를 모두 지우기 때문에 | 20250728 001
132 | 2025-08-05 | cell id bypass 체크시 plc에 신호 on
133 | 2025-08-27 | 현재(8/5) 충전시간 셋팅은 precharge + precharge2 총 시간. -> 충전시간 셋팅은 precharge2만 적용. 총 시간은 charge.time + 22초로. | - 20250827 001 버전 - precharge 시간 20초 + 정리시간 2초
134 | 2025-09-03 | CELL ID 데이터와 CELL COUNT 개수 다를때 에러창 띄우기 | - 20250903 002
135 | 2025-09-05 | precharge 10, precharge2 30, precharge2 settle time 7 -> 셋팅 30초로 하면 실제 충전 시간은 47초 + asb 4초 + senidl 2초 = 총 53초 | - 20250905 001 config.time = 30, SETTLETIME = 7, cTime = config.time + SETTLETIME = 37 btset1[1] = 37, charge[0].time = 30 (btset1[1] - SETTLETIME) btset2[1] = 37, charge[1].time = 30 (btset2[1] - SETTLETIME)
136 | 2025-09-09 | setting error 창추가
137 | 2025-09-15 | ng code 추가 | void __fastcall TTotalForm::WriteResultCode() { int nCode; for(int i = 0; i < 400; i++) { if(retest.cell[i] == 2) nCode = 5; //* IR SPEC NG else if(retest.cell[i] == 3) nCode = 4; //* OCV SPEC NG else if(retest.cell[i] == 4) nCode = 6; //* IR CE(999) NG Mod_PLC->SetResultCode(PC_D_IROCV_RESULT_CODE + i, nCode); } }
138-1 | 2025-11-18 | SetRemeasureList -> RemeasureExecute -> SetRemeasureList 반복문제 수정필요 | RemeasureExecute에서 SetRemeasureList 삭제
139 | 2025-11-18 | 프리차져 WDT 모드일때 RESET 에러 표시 => 창대신 판넬에 …
140 | 2025-11-19 | 셋팅값이 0이면 에러 표시 => No Setting Values 에러
141 | 2025-11-20 | IDLE 시간 2초에서 4초로 변경
144 | 2025-11-26 | config 창에서 connect/disconnect 글자 사라짐. (한글/영문 에서)
145 | 2026-02-04 | 재측정 수정 - SetRemeasureListAfter 추가
146 | 2026-03-19 | 충전이 precharge1만 되고 멈춰서 마지막 전압값이 900mV 인경우가 있음. -> 불량처리

## Sheet1
일반데이터 | 100 | 100 | 일반데이터 | 100 | 100
VOLTAGE | 400 | 800 | VOLTAGE | 576 | 800
CURRENT | 400 | 800 | CURRENT | 576 | 800
일반데이터 | 100 | 100 | 일반데이터 | 100 | 100
IR | 400 | 800 | IR | 576 | 1152 | 800
OCV | 400 | 800 | OCV | 576 | 1152 | 800
[5 empty] | 2304 | 704
352